19.01.2026 р.                                                                                                      	  м.  Київ

Запрошення до участі в тендері на виконання робіт з нового будівництва нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Співаківка, вул. Шкільна в рамках проєкту «Комплексна гуманітарна допомога постраждалим від конфлікту українцям та громадянам третіх країн в Україні, Польщі, Румунії та Молдові» за підтримки Diakonie Katastrophenhilfe – Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

Розділ 1: Інструкції для учасників тендеру

1.1. Вступ

Благодійна організація «Благодійний Фонд «Схід-СОС» оголошує тендер на виконання робіт з нового будівництва  нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Співаківка, вул. Шкільна. Роботи мають виконуватись згідно робочого проєкту «Нове будівництво гаражу для розміщення техніки пожежно-рятувального підрозділу, який розташований за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Співаківка, вул. Шкільна, земельна ділянка кадастровий номер 6322883009:01:001:0520»

Роботи здійснюватимуться в рамках проєкту «Комплексна гуманітарна допомога постраждалим від конфлікту українцям та громадянам третіх країн в Україні, Польщі, Румунії та Молдові №K-EUM-2023-9004» за підтримки Diakonie Katastrophenhilfe – Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

Тендер проводиться згідно «Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг Благодійної організації «Благодійний Фонд «Схід-СОС»

Термін виконання робіт: до 90 календарних днів з моменту підписання договору.

Оплата робіт: безготівкова оплата.

Технічне завдання з виконання робіт зазначено у Розділі 2.

1.2. Кваліфікаційні вимоги

- Заявку на участь в тендері можуть подавати виключно юридичні особи в організаційно-правовій формі ТОВ, ПП та ФОП;

- До участі у тендері допускаються ТОВ, ПП  та ФОП з КВЕД будівельних робіт та ліцензією (декларацією) на здійснення будівельних робіт (за наявності);

- Учасник тендеру повинен надати інформацію щодо обсягу виконаних проєктів за останні 5 років (у довільній скороченій формі, зазначивши: види робіт, терміни виконання робіт; контрагента, якому надавались послуги; повна вартість робіт згідно договору; контактна особа та телефон контрагента, якому надавались послуги); У разі необхідності Замовник має право запросити у учасника документи, які підтверджують виконання робіт згідно наданої довідки щодо обсягу виконаних проєктів.

- Учасник тендеру повинен надати інформацію про виробничі потужності та обладнання для виконання замовлення (у довільній формі із зазначенням переліку обладнання;

- Учасник тендеру повинен надати інформацію про наявність трудових ресурсів (у довільній формі із зазначенням кількості кваліфікованих працівників);

- Учасник тендеру повинен надати інформацію про наявність дозвільних документів або копію декларації відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (за наявності);

- Замовник може вимагати від учасника подання інформації, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним вимогам, переліченим р. VI п. 7.1 "Положення про закупівлю БО «БФ «Схід-СОС";

- ТОВ, ПП, ФОП має не порушувати вимог "Положення про закупівлю БО «БФ «Схід-СОС";

- Учасник надає заповнений Додаток 1.1 “Комерційна пропозиція”, Розрахунок договірної ціни, Графік виконання робіт (у довільній деталізованій формі), а також лист-роз'яснення умов гарантійних термінів на виконання робіт (у довільній формі).

Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію у разі, коли:

a. фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку;

b. посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку.

Всі учасники мають обов’язково надати документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам:

Для Товариств з обмеженою відповідальністю та Приватних підприємств:

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, (сформована з урахуванням останніх змін);

- Копія діючої ліцензії на будівництво (за наявності);

- Копія установчого документу ТОВ (Статут);

- Інформацію про підписанта (протокол, наказ про призначення);

- Фінансова звітність (попередній звітний період);

Для Фізичних осіб-підприємців:

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або витяг) (сформована з урахуванням останніх змін);

- Копія витягу (виписки) про сплату єдиного податку із зазначенням видів діяльності (у випадку, якщо приватний підприємець – платник єдиного податку);

- Копія діючої ліцензії на будівництво (за наявності);

- Фінансова звітність (Податкова декларація за попередній звітний період);

1.3. Подача тендерних пропозицій

Пропозиції слід надати в одному примірнику до 18:00 1 лютого 2026 року в паперовому вигляді поштою в запечатаному конверті з маркуванням “Тендер на виконання робіт з нового будівництва нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Співаківка, вул. Шкільна”. В графі «Одержувач» вказати адресу: БО «БФ «Схід-СОС», м. Ужгород, Нова Пошта №2, тел. +380989160242 (Представник). До вказаного часу пропозиція повинна бути на відділенні Нової Пошти. Учаснику слід врахувати терміни доставки.

Відповіді на питання про подачу тендерної пропозиції можна отримати, написавши на електронну адресу: purchases@east-sos.org або зателефонувавши за номером +380989160242.

У розділі «Відправник» слід вказати найменування учасника тендера, адресу та контактні телефони.

Надіслані копії документів мають бути розбірливими та якісними. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй ціновій пропозиції несе учасник.

У разі, якщо пропозиція надійшла після закінчення кінцевого терміну подачі цінових пропозицій, або надана пропозиція не відповідає вимогам тендеру, то така пропозиція не розглядається тендерним комітетом.

Для участі у тендері необхідно надати:

1. Необхідні копії документів відповідно до кваліфікаційних вимог (згідно розділу 1.2):

- Уставні, дозвільні документи та фінансову звітність;

- Інформацію про матеріально технічну базу та наявність трудових ресурсів;

- Інформацію щодо обсягу виконаних проєктів за останні 5 років;

2. Додаток 1.1: «Загальні відомості про учасника» (комерційна пропозиція);

3. Розрахунок договірної ціни. Договірна ціна має бути розрахована у програмному комплексі АВК-5 (остання версія) або іншому програмному комплексі, який взаємодіє в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків з АВК.

У складі пропозиції учасник надає: договірну ціну (вид договірної ціни - тверда), пояснювальну записку, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів,   розрахунок загальновиробничих витрат. Зазначені документи можуть бути надані у тому числі в електронному вигляді в форматі  WORD (“DOC”) або EXCEL (“XLS”).

Зверніть увагу: учасник тендеру має обов’язково надати файл у форматах “imd” або “idc”.

Усі файли в електронному вигляді можуть бути надані на електронному носії (флешці) або завантажені у хмарне сховище (наприклад, google drive) із зазначенням посилання у складі тендерної документації.

4. Графік виконання робіт;

5. Лист-роз'яснення умов гарантійних термінів на виконання робіт;

Зазначений перелік документів має бути обов’язково завірений підписом та печаткою (за наявності) уповноваженої особи.

Зверніть увагу:

Підрядник виконує роботи у відповідності з затвердженою проєктно-кошторисною документацією, будівельними нормами і правилами та графіками виконання робіт.

Вартість робіт визначається на основі твердої договірної ціни.

Додаткові роботи, що виконані Підрядником і не були передбачені проєктно-кошторисною документацією, не оплачуються.

При визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об’єкту застосовуються первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма КБ-3).

1.4. Оцінка тендерних пропозицій учасників

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.

Пропозиції оцінюватимуться тендерним комітетом на комплексній основі. Первинна оцінка виконується по загальній вартості пропозиції.

Враховуватимуться економічна доцільність пропозицій, у тому числі співвідношення ціна-якість, терміни виконання робіт, попередній досвід роботи у відповідній сфері, рекомендації в наступному співвідношенні:

- Загальна вартість пропозиції - 40%.

- Якість виконаних робіт та гарантійний термін на них - 20%,

- Кількість залучених робітників та наявність матеріально-технічної бази - 10%,

- Термін виконання - 20%,

- Рекомендації (досвід виконаних робіт за останні 5 років) - 10%.

Термін розгляду тендерних пропозицій становить 2 тижні, та може бути продовженим за потреби Замовника. Замовник зобов’язується інформувати учасників у випадку продовження терміну розгляду тендерних пропозицій.

Тендер вважається таким, що відбувся, при наявності від трьох пропозиції.

1.5. Інформування учасників

Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами підсумкової оцінки, та надсилає всім учасникам повідомлення щодо визначення результатів проведеного тендеру.

Розділ 2: Інформація та обсяги робіт з виконання робіт з нового будівництва нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Співаківка, вул. Шкільна  в рамках проєкту «Комплексна гуманітарна допомога постраждалим від конфлікту українцям та громадянам третіх країн в Україні, Польщі, Румунії та Молдові» за підтримки Diakonie Katastrophenhilfe – Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

1. Загальна інформація про об’єкт

Гараж для розміщення техніки пожежно-рятувального підрозділу, який розташований за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Співаківка, вул Шкільна, земельна ділянка кадастровий номер 6322883009:01:001:0520

- Загальна площа - 113,4 м2

- Площа забудови - 127,69 м2

- Будівельний об'єм - 695 м2

Будівля для ремонту пожежних автомобілів одноповерхова, каркасна, в плані має прямокутну форму розмірами в осях 10 х 11 м, висота по гребню покрівлі – 6,5 м.

Клас відповідальності будівлі – СС1.

Ступінь вогнестійкості будівлі – IIIа.

Категорія виробництва по вибухопожежній небезпеці «Д».

Фундаменти під металеві стійки монолітні залізобетонні.

Стійки, балки і зв’язки металеві.

Зовнішні стіни виконані із стінових сендвіч-панелей товщ.100 мм вертикального розташування з утеплювачем з мінеральної  вати.

Покрівля виконана із покрівельних сендвіч-панелей товщ.240 мм з утеплювачем з мінеральної вати. Покрівля односкатна с ухилом 12% с зовнішнім організованим водовідведенням.

Підлога бетонна товщ.150 с армуванням, з утепленням пінополістиролом товщ.50 мм з верхнім  поліуретановим покриттям.

По периметру зовнішніх стін будівлі влаштовується вимощення шириною 1,5 м з бетону марки  С16/20 W4, F100 товщиною 80-160 мм.

Віконні блоки металопластикові с подвійним склопакетом з відкриванням створки.

Ворота секційні ролетні з електроприводом автоматизовані з дверима.

Енергозбереження

Теплоізоляція покриття і зовнішніх стін відповідає теплорозрахунку.

Зовнішні двері і ворота мають ущільнення в притворах і прилади для самозачинення.

Оздоблювальні роботи. Підлоги

Підлога бетонна товщ.150 с армуванням, з утепленням пінополістиролом товщ.50мм з верхнім  поліуретановим покриттям.

Зверніть увагу:

- Роботи мають здійснюватись відповідно до проєктної документації «Нове будівництво гаражу для розміщення техніки пожежно-рятувального підрозділу, який розташований за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Співаківка, вул. Шкільна, земельна ділянка кадастровий номер 6322883009:01:001:0520»; Проєктна документація додається у Додатку 1.3 до тендеру;

- Відомість обсягів робіт та підсумкова відомість ресурсів додаються у Додатку 1.2 до тендеру;

- Учасники тендеру зобов’язуються підготувати кошторисну документацію відповідно до кодових номерів робіт (шифр норми), зазначених у Відомості обсягів робіт (Додатку 1.2 до тендеру);

- Частина матеріалів для виконання будівельно-монтажних робіт надаються замовником;

- За запитом замовника учасник тендеру має надати сертифікати відповідності на певні групи матеріалів.

2. Мета проєкту

Виконання робіт з нового будівництва нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Співаківка, вул. Шкільна згідно проєктної документації «Нове будівництво гаражу для розміщення техніки пожежно-рятувального підрозділу, який розташований за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Співаківка, вул. Шкільна, земельна ділянка кадастровий номер 6322883009:01:001:0520»;

3. Адреса виконання робіт

Харківська область, Ізюмський район, с. Співаківка, вул. Шкільна;

4. Термін виконання робіт

Виконання робіт повинно відбутися у термін до 90 календарних днів з моменту підписання договору.

5. Основні види робіт

Мають бути виконані наступні види робіт:

-        Земляні роботи;

-        Благоустрій території;

-        Фундаментні роботи;

-        Монтаж металоконструкцій;

-        Монтаж покрівлі та стін з сендвіч-панелей;

-        Улаштування прорізів;

-        Влаштування підлоги;

-        Влаштування ганку та пандусу.

6. Технічне завдання на виконання робіт з нового будівництва нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Співаківка, вул. Шкільна

| Кодовий номер | Назва (короткий опис) | Одиниця виміру | Обсяг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 |  |  |  |
|  | на Підготовчі роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |  |
| КР1-13-1 | Попереднє планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 кс] за один прохід | 1000 м2 | 0,6 |  |
| КР1-13-2 | Остаточне планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 кс] за один прохід | 1000 м2 | 0,6 |  |
| КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0994 |  |
| КБ1-18-5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0613 |  |
| С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 134,05 |  |
| КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,153 |  |
| КБ1-27-2 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0895 |  |
| КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,099 |  |
| КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,994 |  |
|  | Роздiл 2. Благоустрій території |  |  |  |
| КБ1-145-2 | Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2 | 1000м2 | 0,07125 |  |
| КБ27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,07125 |  |
| КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,17 |  |
| КБ27-29-1 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | 1000 м2 | 0,07425 |  |
| С1555-106 варіант 1 | Геотекстиль термофікований щільністю 90 г/м2 | м2 | 76,77 |  |
| КБ8-3-2 К=2 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | 100м2 | 0,4 |  |
| С111-1720 варіант 1 | Плівка полімерна 300мкм | м2 | 88 |  |
| КР18-50-2 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | 1м2 | 67,5 |  |
| С1424- 11610 варіант 1 | Суміші бетонні готові, клас бетону С 16/20 W4, F100 | м3 | 6,75 |  |
| КР18-36-1 | Укладання металевої сітки в цементно- бетонне покриття | 100м2 | 0,675 |  |
| С1110-112 | Сітка сталева плетена з оцинкованого дроту, діаметр 1,2 мм, з квадратними чарунками | м2 | 68,175 |  |
| КБ27-31-1 | Нарізування, прочищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні | 100 м | 0,23 |  |
| С111-1714 варіант 1 | Шнур ущільнюючий 4,6 мм "Ялинка" | м | 23 |  |
|  | Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 |  |  |  |
|  | на Архітектурні рішення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Покрівля та стіни |  |  |  |
| КБ9-42-3 | Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м | 100м2 | 1,282 |  |
| С121-258 варіант 1 | Панелі покрівельні зовнішні теплоізоляційні самонесучі товщ. 240 мм з двостороннім металевим облицюванням RAL9006/RAL9006 з утеплювачем з мінеральної вати (Поставка Замовника) | м2 | 128,2 |  |
| С111-1851 варіант 1 | Гвинт для сендвіч панелей 5,5/6,3х300 Рал 7016 (Поставка Замовника) | шт | 200 |  |
| С1545-28 варіант 7 | Термострічка 20х5мм/10м.п. | шт | 7 |  |
| С111-196 варіант 1 | Поліуретановий герметик | кг | 42 |  |
|  | =========== |  |  |  |
| КБ9-42-3 | Монтаж стін з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м | 100м2 | 2,2738 |  |
| С121-266 варіант 1 | Сендвіч панель стінова, мін вата 100мм, RAL-9006/7016мат. | м2 | 245 |  |
| С1545-28 варіант 7 | Термострічка 20х5мм/10м.п. | шт | 23 |  |
| С111-1851 варіант 1 | Гвинт для сендвіч панелей 5,5/6,3х300 Рал 7016 (Поставка Замовника) | шт | 365 |  |
| С111-1851 варіант 2 | Гвинт для сендвіч панелей 5,5/6,3х300 Рал 7016 | шт | 85 |  |
| С111-196 варіант 1 | Поліуретановий герметик | кг | 60 |  |
| С114-1-У варіант 1 | Мінеральна вата Y=30кг/м3 товщ.30 мм шириною 100мм | м3 | 1,4 |  |
| С114-1-У варіант 2 | Мінераловатний утеплювач Y=110кг/м3 товщ.50 мм | м3 | 0,07 |  |
| КР8-40-4 | Улаштування з листової сталі притворних планок | 100м | 2,68 |  |
| С1600-288 варіант 1 | Фурнітура (притворні планки) | п.м | 268 |  |
|  | =========== |  |  |  |
| КР8-42-2 | Улаштування жолобів підвісних | 100м | 0,12 |  |
| С113-1439-1 варіант 1 | Жолоб водостічний Ф100 (Поставка Замовника) | м | 10 |  |
| С113-1439-1 варіант 3 | Жолоб водостічний Ф100 | м | 2 |  |
| С1545-28 варіант 3 | Заглушка жолоба Ф100 (ліва/права) | шт | 2 |  |
| С1545-28 варіант 5 | Тримач жолоба ПВХ100 (Поставка Замовника) | шт | 18 |  |
| С1545-28 варіант 6 | Муфта жолоба Ф100 (Поставка Замовника) | шт | 3 |  |
| КР8-41-2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,09 |  |
| С113-1439-1 варіант 2 | Водостічна труба Ф90 (Поставка Замовника) | м | 6,24 |  |
| С113-1439-1 варіант 4 | Водостічна труба Ф90 | м | 3,12 |  |
| С1545-28 варіант 8 | З'єднувач водостічної труби 90 мм | шт | 4 |  |
| С1545-28 варіант 9 | Хомут труби 90мм (Поставка Замовника) | шт | 6 |  |
| С1545-28 варіант 10 | Хомут труби 90мм | шт | 3 |  |
| С1545-28 варіант 11 | Крюк хомута (Поставка Замовника) | шт | 6 |  |
| С1545-28 варіант 12 | Крюк хомута | шт | 3 |  |
| С1545-28 варіант 1 | Коліно (верхнє коліно) Ф90 мм | шт | 2 |  |
| С1545-28 варіант 2 | Відвод (нижнє коліно) Ф90 мм | шт | 2 |  |
| С1545-28 варіант 4 | Зливна воронка 100/90 мм (Поставка Замовника) | шт | 1 |  |
| С1545-28 варіант 13 | Зливна воронка 100/90 мм | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Прорізи |  |  |  |
|  | Двері |  |  |  |
|  | ========== |  |  |  |
| КБ10-26-1 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,021 |  |
| С123-198 варіант 2 | Двері металеві антивандальні утеплені, двупольні для отвіра 1000*2100 (h) з замком | м2 | 2,1 |  |
| & С111-11-2 | Полоса 60*6, L=100мм | шт | 5 |  |
| & С188888- 21-1 варіант 1 | Піна монтажна 750 мл | л | 0,63 |  |
|  | Вікна |  |  |  |
|  | ========= |  |  |  |
| КБ10-20-3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику | 100м2 | 0,0928 |  |
| С123-198 варіант 1 | Вікна металопластикові | м2 | 9,28 |  |
| & С111-11-2 | Полоса 60*6, L=100мм | шт | 64 |  |
| & С188888- 21-1 варіант 1 | Піна монтажна 750 мл | л | 2,784 |  |
|  | Ворота |  |  |  |
|  | =========== |  |  |  |
| КБ10-34-1 | Установлення воріт зі стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками | 100м2 | 0,16 |  |
| С188888-42 варіант 1 | Ворота ролетні зовнішні утеплені з вікнами у верхній зоні для отвіра 4000*4000(h) з дверима 900*2100(h) | шт | 1 |  |
| & С188888- 21-1 варіант 1 | Піна монтажна 750 мл | л | 4,8 |  |
|  | Роздiл 3. Підлога |  |  |  |
|  | Тип 1 |  |  |  |
|  | =========== |  |  |  |
| КБ11-1-2 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 1,134 |  |
| КБ12-20-3 | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 1,134 |  |
| С111-1716 варіант 1 | Плівка гідроізоляційна | м2 | 124,74 |  |
| КБ11-11-5 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | 100м2 | 1,134 |  |
| С1424- 11632 варіант 1 | Суміші бетонні готові, клас бетону С 12/15 | м3 | 2,31336 |  |
| КБ11-11-6 К=16 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 100 мм) | 100м2 | 1,134 |  |
| С1424- 11632 варіант 1 | Суміші бетонні готові, клас бетону С 12/15 | м3 | 9,25344 |  |
| КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 1,134 |  |
| С111-870 варіант 1 | Зварна сітка 8АIII чарункою 200х200 мм | м2 | 124,74 |  |
| КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 1,134 |  |
| С1555-13 варіант 1 | Пінополістирол щільністю від 35 кг/м3 50 мм | м2 | 115,668 |  |
| КБ11-11-5 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | 100м2 | 1,134 |  |
| С1424- 11632 варіант 1 | Суміші бетонні готові, клас бетону С 12/15 | м3 | 2,31336 |  |
| КБ11-11-6 К=26 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 150 мм) | 100м2 | 1,134 |  |
| С1424- 11632 варіант 1 | Суміші бетонні готові, клас бетону С 12/15 | м3 | 15,03684 |  |
| КБ12-21-1 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | 100м2 | 1,134 |  |
| & С111-220- 1 | Ґрунтовка поліуретанова PU 5100 | л | 34,02 |  |
| КР20-29-1 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | 10м | 2,3 |  |
| С111-1714 варіант 1 | Шнур ущільнюючий 4,6 мм "Ялинка" | м | 23 |  |
| КБ11-21-1 | Улаштування покриттів поліуретанових одношарових наливних товщиною 5 мм | 100м2 | 1,134 |  |
| С1555-342 варіант 1 | Поліуретанове самовирівнююче покриття | кг | 158,76 |  |
| С111-1714 варіант 2 | Демпферна стрічка шир. 165 мм | м | 38 |  |
|  | Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 |  |  |  |
|  | на Конструкції залізобетонні |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Фундаменти |  |  |  |
| КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,0337 |  |
| КБ6-1-22 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | 100м3 | 0,19241 |  |
| С1424- 11600 варіант 1 | Суміші бетонні готові, клас бетону С 20/25 | м3 | 19,529615 |  |
| С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,04484 |  |
| С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,58296 |  |
| КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,53424 |  |
| & С111-612- 1 | Бітумна мастика "Тегерон" | кг | 128,22 |  |
| КБ12-18-1 | Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар | 100м2 | 0,38 |  |
| & С1113- 294-1 варіант 1 | Пеноплекс 100 мм екструдований пінополістирол | м2 | 31,05 |  |
| & С1113- 294-1 варіант 2 | Екструдований пінополістирол товщина 70 мм | м2 | 12,65 |  |
| & С111-11-1 варіант 1 | Демпферна стрічка, шир. 165мм | пог.м. | 38 |  |
|  | Роздiл 2. Ганок та пандус |  |  |  |
|  | Пандус |  |  |  |
|  | =========== |  |  |  |
| КБ11-2-4 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | 1 м3 | 0,24 |  |
| КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,027 |  |
| С1424- 11608 варіант 1 | Суміші бетонні С20/25 W4, F100 | м3 | 1,4892 |  |
| КБ11-11-18 | Армування сіткою | 100м2 | 0,073 |  |
| С111-872 варіант 1 | Сітка зварна з арматури ф8 А400С L=70 п.м | м2 | 8,03 |  |
|  | Ганок |  |  |  |
|  | =========== |  |  |  |
| КБ11-2-1 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | 1 м3 | 0,024 |  |
| С1421- 10634 варіант 1 | Піщано-щебенева суміш | м3 | 0,02688 |  |
| КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,007 |  |
| С1424- 11608 варіант 1 | Суміші бетонні С20/25 W4, F100 | м3 | 0,714 |  |
|  | Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 |  |  |  |
|  | на Конструкції металеві |  |  |  |
|  | Колони |  |  |  |
|  | ============ |  |  |  |
| КБ9-17-1 | Монтаж колон | 1т | 1,49 |  |
| С111-1062 варіант 1 | Колони | т | 1,49 |  |
| С1551-40- СП варіант 1 | Хімічний анкер | л | 1,44 |  |
| С1545-294 варіант 1 | Шпилька М16 | шт | 40 |  |
| С1551-2-СП варіант 1 | Шайба 80х80х10 | шт | 40 |  |
| С1551-2-СП варіант 2 | Гайка м16 | шт | 80 |  |
|  | Ферми |  |  |  |
|  | ============ |  |  |  |
| КБ9-22-1 | Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм | 1т | 0,814 |  |
| С111-1062 варіант 2 | Ферми | т | 0,814 |  |
| С1545-294 варіант 1 | Шпилька М16 | шт | 22 |  |
| С1551-2-СП варіант 1 | Шайба 80х80х10 | шт | 22 |  |
| С1551-2-СП варіант 2 | Гайка м16 | шт | 44 |  |
|  | Прогони покриття |  |  |  |
|  | ================ |  |  |  |
| КБ9-71-1 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель | 1т | 0,211 |  |
| КБ9-25-1 | Монтаж прогонів | 1т | 1,133 |  |
| С111-1062 варіант 3 | Прогони покриття (Поставка замовника) | т | 0,922 |  |
| С1545-294 варіант 1 | Шпилька М16 | шт | 25 |  |
| С1551-2-СП варіант 1 | Шайба 80х80х10 | шт | 25 |  |
| С1551-2-СП варіант 2 | Гайка м16 | шт | 50 |  |
| С111-1841 варіант 1 | Швеллер гнутый №16п | т | 0,0306 |  |
| С111-1844 варіант 1 | Сталеві кріпильні елементи з кутиків 63*6 | т | 0,18462 |  |
| КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,082 |  |
| КБ13-26-6 К=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 // два шари | 100м2 | 0,082 |  |
| КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | 1т | 0,597 |  |
| КБ9-24-1 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | 1т | 0,736 |  |
| С111-1062 варіант 5 | В'язі (Поставка Замовника) | т | 0,139 |  |
| С1545-294 варіант 1 | Шпилька М16 | шт | 4 |  |
| С1551-2-СП варіант 1 | Шайба 80х80х10 | шт | 4 |  |
| С1551-2-СП варіант 2 | Гайка м16 | шт | 8 |  |
| & С113-10-1 варіант 1 | Труби профільні 60*5 мм | т | 0,33708 |  |
| & С113-10-1 варіант 2 | Труби профіьні 50*3 мм | т | 0,22896 |  |
| & С113-10-1 варіант 3 | Труби профільні 30*3 мм | т | 0,04134 |  |
| С111-964 варіант 1 | Лист горячекатаный 4 (1,5х6) | т | 0,02544 |  |
| КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,247 |  |
| КБ13-26-6 К=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 // два шари | 100м2 | 0,247 |  |
|  | Елементи фахверку |  |  |  |
|  | ============== |  |  |  |
| КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | 1т | 1,921 |  |
| КБ9-43-1 | Монтаж фахверка | 1т | 1,961 |  |
| С111-1062 варіант 4 | Елементи фахверку (Поставка Замовника) | т | 0,04 |  |
| & С113-10-1 варіант 4 | Труби профільні 80*5 мм | т | 0,946344 |  |
| & С113-10-1 варіант 5 | Труби профільні 60*5 мм | т | 1,02168 |  |
| С111-964 варіант 1 | Лист горячекатаный 4 (1,5х6) | т | 0,014448 |  |
| КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,5594 |  |
| КБ13-26-6 К=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 // два шари | 100м2 | 0,5594 |  |
| С331-4-2 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 33 км | т | 3,405 |  |

7. Гарантійні зобов’язання.

Підрядник зобов’язується надати гарантію на виконані роботи строком не менше 5 років від дня його прийняття замовником (на підтвердження учасник надає гарантійний лист у складі пропозиції). Гарантія має включати відповідальність за приховані дефекти, що виникли з вини виконавця або недоліків використаних матеріалів. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після дня підписання акту про приймання-передачі об’єкта. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, які виникли з вини підрядника.

«СХІД-СОС» залишає за собою право змінити фінальне замовлення в залежності від актуальних запитів на день закупівлі, що буде також відображене у договорах з переможцем(ями) тендеру.

Додаток 1.1

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Повне найменування Учасника

__________________________________________________________________________, що надає свою пропозицію щодо участі у тендері на виконання робіт з нового будівництва нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Співаківка, вул. Шкільна в рамках проєкту «Комплексна гуманітарна допомога постраждалим від конфлікту українцям та громадянам третіх країн в Україні, Польщі, Румунії та Молдові №K-EUM-2023-9004» за підтримки Diakonie Katastrophenhilfe – Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. для Благодійної організації «Благодійний Фонд «Схід-СОС»

| Відомості про підприємство | Повне найменування юридичної особи/фізичної особи підприємця: |
| --- | --- |
|  | Дата реєстрації: |
|  | Юридична адреса: |
|  | Фактична адреса / Місце провадження господарської діяльності: |
|  | Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер: |
|  | Керівник підприємства (ПІБ, контактний телефон, власник, призначений наказом): |
| Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси учасника (контактна особа) | Телефон, електронна пошта: Адреса веб-сайту (за наявності): (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон, електронна пошта, тощо): |
| Статус платника податків |  |
| Загальна вартість пропозиції у грн. включно всі податки та збори |  |
| Запропонований термін виконання робіт | З « ____ » ______________ по «____» ______________ |

Посада, прізвище, ініціали, підпис      ___________________ (                     )

Дата:

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА[1]

| Так | Ні |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я цим заявляю та гарантую, що ні Постачальник, ні будь-яка особа, яка має повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над ним, або будь-який член його адміністративного, управлінського чи наглядового органу не були об’єктом остаточного рішення або остаточного адміністративного рішення з однієї з таких причин: процедура банкрутства, неплатоспроможності або ліквідації; порушення зобов'язань щодо сплати податків або внесків до фонду соціального страхування; серйозний професійний проступок, у тому числі надання неправдивої інформації; шахрайство; корупція; поведінка, пов'язана зі злочинною організацією; відмивання коштів або фінансування тероризму; терористичні злочини або правопорушення, пов'язані з терористичною діяльністю; використання дитячої праці та інша торгівля людьми, будь-яка дискримінаційна або експлуатаційна практика, або будь-яка практика, яка суперечить правам, викладеним у Конвенції про права дитини, або інша заборонена діяльність; нерегулярність; створення або ведення діяльності фіктивної компанії. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник має фінансову надійність та належну ліцензію (якщо передбачено законодавством). |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник має достатні людські ресурси, обладнання, компетенцію, досвід та навички, необхідні для повного та задовільного виконання контракту протягом обумовленого періоду виконання та згідно із застосовними умовами і положеннями. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник дотримується всіх застосовних законів України, постанов, правил та положень |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник за будь-яких обставин діятиме в найкращих інтересах Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не надавав, не пропонуватиме і не надаватиме жодній посадовій особі Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” або будь-якій третій стороні будь-яку пряму або непряму вигоду, що випливає з контракту. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не фальсифікував і не приховував жодних істотних фактів під час процесу подання пропозиції. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу, не включені до Державного реєстру санкцій і не є об’єктом будь-яких санкцій, в тому числі, але не виключно OFAC, EU sanctions, Санкційний список США, Санкційний список ООН чи іншого тимчасового призупинення. Постачальник негайно повідомить Благодійну організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС”, якщо він або вони підпадають під будь-які санкції або тимчасове призупинення діяльності. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу не пов’язані із державами, визнаними Верховною Радою України державами-агресорами або державами-окупантами, а також із юридичними чи фізичними особами, які здійснюють або підтримують збройну агресію проти України, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не використовує, не надає ресурси, не підтримує, не укладає контрактів чи іншим чином не має справу з будь-якою особою, юридичною чи іншою групою, пов’язаною з тероризмом, відповідно до Списку санкцій ООН та будь-якого іншого застосовного антитерористичного законодавства. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу, не було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник застосовуватиме найвищі етичні стандарти, принципи ефективності та економії, рівних можливостей, відкритої конкуренції та прозорості та уникатиме будь-якого конфлікту інтересів. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник зобов’язується дотримуватися Положення про закупівлю товарів, робіт та послуг, доступного на веб-сайті: https://east-sos.org/documents-and-reports/ |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник зобов’язується дотримуватися Етичного кодексу Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” доступного на веб-сайті: https://east-sos.org/documents-and-reports/ |
| ☐ | ☐ | Постачальник зобов’язаний негайно інформувати Благодійну організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС” про будь-які зміни інформації, наданої в цій Декларації. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я підтверджую, що належним чином уповноважений підписати цю Декларацію, а від імені Постачальника я погоджуюся дотримуватися умов цієї Декларації протягом дії будь-якого контракту, укладеного між Постачальником та Благодійною організацією “Благодійний фонд “СХІД-СОС”. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника згоден, що Благодійна організація “Благодійний фонд “СХІД-СОС”залишає за собою право розірвати будь-який контракт між Благодійною організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС”та Постачальником, негайно та без відповідальності, у разі виявлення будь-якого факту надання Постачальником невірної інформації у цій Декларації. |

[1] Ця форма є обов’язковою для заповнення та підписання кожним учасником, який подає пропозицію.

Ознайомившись з документацією, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити виконання робіт відповідної якості, в необхідній кількості та у строки вказані у цій пропозиції.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані нами пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис      ___________________ (                     )

Дата: